## Slide 1: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 53
Оптимизация рабочего пространства заведующего МБДОУ № 53
Паспорт лин-проекта

## Slide 2: Обоснование выбора
Основные потери неэффективного рабочего места:
1. Длительное время поиска необходимой информации и документов;
2. Нерациональная расстановка оргтехники, офисных предметов и мебели на рабочем месте;
3. Отсутствие (иногда) необходимых канцелярских принадлежностей

## Slide 3: Цель лин-проекта :Сокращение потери времени на поисК информации и документации
Задачи:
освободить рабочее пространство от второстепенных документов;
Поддерживать эффективное рабочее окружение;
Обеспечить новый уровень управления документооборотом.

## Slide 4: В ходе реализации лин-проекта «оптимизация рабочего пространства заведующего МБДОУ № 53 будут достигнуты результаты: 1.разработаны стандарты контроля и поддержания в порядке рабочего окружения; 2.достигнута высокая организация работы по эффективности с документооборотом; 3. произошло значительное сокращение времени на поиски необходимых документов в компьютере, папок в шкафах; 4. улучшилось качество работы оргтехники.

## Slide 5: Сроки реализации Лин-проекта 1.согласование паспорта лин-проекта: 10.06.2021; 2.картирование текущего состояния: 01.07.2021; 3. анализ проблем и потерь: 10.06.2021 – 01.07.2021; 4. составление карты целевого состояния: 01.07.2021-10.07.2021; 5. разработка пана мероприятий: 10.07.2021-20.07.2021; 6. внедрение улучшений: 01.08.2021-01.09.2021; 7. мониторинг результатов: 01.09.2021-30.09.2021; 8. закрытие лин-проекта: 01.10.2021;
.
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 01.10.2021– 15.12.2021

## Slide 6
.

## Slide 7: Спасибо за внимание
.