## Slide 1: Бережливые технологии «Оптимизация процесса уборки игрушек в групповой комнате после завершения игровой деятельности»
Заказчик: заведующий МБДОУ № 53 Русакова Екатерина Сергеевна
Руководитель проекта: старший воспитатель Фоминых Л.В.
Команда проекта: воспитатели – Кулябина И. Е., Антонова Е.А.
Ленинск – Кузнецкий ГО, 2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53»

## Slide 3: Команда проекта
Фоминых Любовь Валентиновна
должность – старший воспитатель руководитель проекта
Антонова Елена Анатольевна
должность - воспитатель
Русакова Екатерина Сергеевна
должность – заведующий МБДОУ № 53 заказчик проекта
Кулябина Ирина Евгеньевна должность - воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояние (по состоянию на 01.09.2023год) ВПП min -10 - 12
Воспитатель –объявляет завершение игровой деятельности
0,5 мин
Воспитатель – организует процесс уборки игрушек
2 мин
Дети – не желают самостоятельно производить уборку
1 мин
Дети – организуют процесс уборки игрушек
3 мин
Дети – затягивают время сбора игрушек после окончания игровой деятельности
2 мин
Воспитатель – дети переход к следующему виду деятельности
0,5 мин
Воспитатель – подводит итоги уборки игрушек
1 мин

## Slide 5: Пути решения проблем
Проблема
Нежелание детей прерывать игровую деятельность.
2. Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной уборки.
3. Отсутствие алгоритмов сбора игрушек.
4.Отсутствия листа поощрение воспитанников.
5. Отсутствие оформления уголка и игровых зон подсказывающими схемами и картинками.
Решение
1. Воспитатель заранее продумывает способы мотивации детей.
2. Насыщение среды элементами «бережливого пространства» (алгоритмы, схемы, картинки)
3. Разработать метод поощрения

## Slide 6: План мероприятий по достижению целевых показателей
Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные
1. Старт проекта. Разработка и согласование проекта. | 01.09.2023 год | Формирование рабочей группы, выработка стратегий реализации проекта | Русакова Е.С. Фоминых Л.В. Кулябина И.Е. Антонова Е.А.
2. Анализ и оценка текущего Состояния процесса (карта) | 08.09.23.-15.09.23г. 18.09. 23 -30.09.23 г | Понимание ситуации на данном этапе использование метода наблюдений и хронометража | Кулябина И.Е. Антонова Е.А.
3. Разработка карты целевого состояния проекта | 02.10.23.-13.10.23г. | Визулизация результата реализации проекта | Кулябина И.Е. Антонова Е.А.
4.Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса | 16.10.23г.-23.10.23г. | Протокол совещания с указанием решения | Русакова Е.С. Фоминых Л.В. Кулябина И.Е. Антонова Е.А.
5. Создать алгоритмы, схемы, картинки подсказывающие размещение той или иной игрушки | 25.10.23г.-31.01.24г. | Насыщение среды группы элементами «бережливого пространства» алгоритм, схема, картинки | Кулябина И.Е. Антонова Е.А.

## Slide 7
6. Разработать метод поощрения | 25.10.23г.-31.01.24г. | Яркая мотивация детей на самостоятельную деятельность, внедрение поощрение за активность | Кулябина И.Е. Антонова Е.А.
7. Анализ и оценка целевых показателей проекта | 25.09.23г.-31.01.24г. | Сокращение ВПП | Кулябина И.Е. Антонова Е.А.
8. Защита отчетной презентации и закрытие проекта | 31.01.24г. | Проект реализован | Фоминых Л.В.

## Slide 8: Пирамида проблем
Нежелание детей прерывать игровую деятельность.
2. Отсутствие мотивации детей на выполнение самостоятельной уборки.
3. Отсутствие алгоритмов сбора игрушек.
4.Отсутствие листа поощрение воспитанников.
5. Отсутствие оформления уголка и игровых зон подсказывающими схемами и картинками.
Проблемы регионального уровня
Уровень ДОУ
Проблемы федерального уровня
2
1
4
3
5

## Slide 9: Карта потока создания ценности (идеального состояния) (по состоянию на 18. 09. 2023 года ВПП min – 3 - 5
Воспитатель, дети
Организация процесса уборки игрушек после окончания игровой деятельности
0,5 – 1 мин
Воспитатель, дети
Размещение игрушек на свои места в уголках и игровых центрах
2 – 3 мин
Воспитатель, дети
Поощрение активных воспитанников
0,5 – 1 мин
Воспитатель, дети
Переход к следующему виду деятельности

## Slide 10: Достигнутые результаты (было – стало)
Уборка игрушек в групповой комнате после завершения игровой деятельности
10 - 12
3 - 5
Уборка игрушек в групповой комнате после завершения игровой деятельности
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Сокращение времени протекания процесса уборки игрушек в групповой комнате | 10-12 мин | Сокращение времени протекания процесса уборки игрушек в групповой комнате 3 -5 мину | Повышение эффективности деятельности дошкольников в планировании и оценке результатов деятельности

## Slide 13: Метод поощрения детей за уборку игрушек

## Slide 14: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» Е-mail: mdou53lnk @yandex.ru Спасибо за внимание